МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА (КНИТУ-КАИ)

ИНСТИТУТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

### КАФЕДРА СИСТЕМ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

### К ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ № 2

### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗАЩИЩЁННЫХ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ЗТКС)»

на тему

«Модель жизненного цикла ЗТКС»

Составители:

доцент кафедры СИБ

Зиновьев П.А.

### Казань, 2015

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Название работы

Модель жизненного цикла защищённых телекоммуникационных систем (ЗТКС).

Цель

Изучение модельных представлений жизненного цикла (ЖЦ) ЗТКС, используемых в процессе их разработки и эксплуатации в целях наиболее эффективной организации проектной и эксплуатационной деятельности.

Программно-аппаратные средства

Компьютерная лаборатория с ЛВС и инструментальным средством управления проектной деятельностью Microsoft Office Project 2007.

# Теоретический материал

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Типовые модели жизненного цикла сложных технических систем

Традиционная схема организации процесса проектирования сложных технических систем (СТС), используемая в 1970-х - 1980-х гг., называемая каскадной или водопадной моделью, предполагает строгое детерминированное следование этапов анализа, проектирования, реализации, внедрения и эксплуатации систем по единому заранее разработанному плану. Положительные стороны данной схемы:

- на каждом этапе формировался законченный набор проектной и пользовательской документации, отвечающий критериям полноты и согласованности, описывающий все предусмотренные стандартами виды обеспечений (информационное, программное, техническое, методическое, организационное);

- логическая последовательность этапов работ позволяла планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты.

Однако каскадная модель имеет и существенные недостатки:

- "несоответствие требованиям" - согласование с пользователями предусматривалось только по завершению этапов, в результате зачастую разрабатывалась не та СТС, которую хотел заказчик и пользователь;

- "запаздывание" - требования пользователей, а также внешние ограничения быстро меняются и система "устаревала" к моменту завершения работ;

- не выдерживался план-график выполнения работ, превышались сроки или смета, или и то, и другое.

Существенно сглаживает указанные недостатки другая модель, так называемая спиральная или схема непрерывной разработки, получившая распространение, начиная с середины 90-х гг. прошлого века. Данная модель характерна прежде всего именно для разработки автоматизированных систем (АС), в том числе ЗТКС. Характерной особенностью данной модели является непрерывный процесс разработки и развития АС с планируемыми точками передачи в эксплуатацию новых версий и новых функциональных блоков.

Данная схема предполагает создание прототипов, т.е. выполнение нескольких циклов анализа, проектирования и реализации действующих прототипов системы. Каждый виток спирали представляет собой, таким образом, законченный проектный цикл по типу каскадной схемы.

Благодаря прототипированию разработчики СТС добивались от будущих пользователей четкого осознания своих нужд, обеспечивая на каждом витке уточнение требований к АС, включая и ЗТКС. Однако сроки разработки готового продукта при использовании спиральной схемы еще более удлинялись, а затраты существенно возрастали.

Постепенно сложилась некоторая смешанная схема, лежащая где-то посредине между каскадной и спиральной моделями, которую можно назвать "макетной" или схемой "быстрого прототипирования" (rapid prototyping или fast-track). Последовательность этапов в данной модели внешне выглядит как каскадная, однако содержание технологических этапов таково, что многие проектные решения в процессе разработки ЗТКС подвергаются многократным уточнениям и корректировкам, как это предусмотрено спиральной моделью. Такой компромисс достигается за счет:

- постоянного вовлечения будущих пользователей в процесс выработки решений на всех этапах создания продукта;

- создания на различных этапах разработки ЗТКС вместо законченных прототипов макетов, представленных хотя бы и на бумаге, и оперативно проверяемых у пользователей;

- параллельного (хотя бы частично) выполнения этапов и отдельных работ в рамках каждого этапа.

Различия в последовательности проведения основных этапов разработки информацион-ных систем для различных технологий (каскадной, спиральной и макетной) наглядно отображены на рис. 1.

Рис. 1. Последовательность разработки информационных систем:
а) каскадная схема; б) спиральная схема; в) макетная схема

- Общие сведения об управлении процессом разработки ЗТКС

Проектом называется совокупность распределенных во времени мероприятий или работ, направленных на достижение поставленной цели. Примерами проектов являются строительство зданий, промышленных комплексов, предприятий, технических объектов, освоение выпуска новых видов продукции, проведение модернизации производства, разработка программных продуктов, а также создание различного рода сложных технических систем (СТС), включая ЗТКС.

Вместе с тем, очевидно, что под проектом может пониматься не только совокупность действий, связанных  с разработкой тех или иных сложных технических комплексов,  но, что происходит гораздо чаще,  также и с их эффективной эксплуатацией, модернизацией и выводом из эксплуатации с минимально возможными рисками в заданные сроки. Вывод сложной технической системы из эксплуатации осуществляется, как правило, в связи с полным исчерпанием их технических возможностей, либо в связи с моральным устареванием используемых в них методов и технологий. Возможны и другие причины, обусловливающие необходимость ускоренного вывода из эксплуатации и демонтажа СТС (политические, экономические, экологические и т.д.). Таким образом, процесс вывода СТС из эксплуатации также является неотъемлемой составной частью их жизненного цикла и требует проведения соответствующих планово-проектных мероприятий. Выполнение всего комплекса этих мероприятий требует технически грамотных подходов и решений в рамках управления созданием, развитием и управляемой деградацией СТС, т.е. целенаправленного комплексного управления проектной деятельностью.

Управление проектами – это приложение знаний, опыта, методов и средств к работам проекта для удовлетворения требований, предъявляемых к проекту, и ожиданий участников проекта. Чтобы удовлетворить эти требования и ожидания необходимо найти оптимальное сочетание между целями, сроками, затратами, качеством и другими характеристиками проекта.

Управление проектами представляет из себя четкую структуру, которая связывает между собой различные области знаний и процессы управления проектами.

Достижение целей проекта может быть реализовано различными способами. Для сравнения этих способов необходимы критерии успешности достижения поставленных целей. Обычно, в число основных критериев оценки различных вариантов исполнения проекта входят сроки и стоимость достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат основными ограничениями при рассмотрении и оценки различных вариантов. Конечно, возможно использование и других критериев и ограничений – в частности, ресурсных.

Информация, используемая в управлении проектами, обычно не бывает стопроцентно достоверной. Учет неопределенности исходной информации необходим и при планировании проекта и для грамотного заключения контрактов. Анализу и учету неопределенностей посвящен анализ рисков.

Любой проект в процессе своей реализации проходит различные стадии, называемые в совокупности жизненным циклом проекта. Для реализации различных функций управления проектом необходимы действия, которые называются процессами управления проектами.

Процессы управления проектами могут быть разбиты на шесть основных групп, реализующих различные функции управления:

- процессы инициации – принятие решения о начале выполнения проекта;

- процессы планирования – определение целей и критериев успеха проекта и разработка рабочих схем их достижения;

- процессы исполнения – координация людей и других ресурсов для выполнения плана;

- процессы анализа – определение соответствия плана и исполнения проекта поставленным целям и критериям успеха и принятие решений о необходимости применения корректирующих воздействий;

- процессы управления – определение необходимых корректирующих воздействий, их согласование, утверждение и применение;

- процессы завершения – формализация выполнения проекта и подведение его к упорядоченному финалу.

Эти этапы достаточно условны, но стоит отметить возросшую роль данное направления у среднего менеджмента современных компаний. Практически методология управления проектами помогает:

- обосновать целесообразность инвестиций;

- разработать оптимальную схему финансирования работ;

- составить план работ, включающий сроки исполнения работ, потребление ресурсов, необходимые затраты;

- оптимально организовать исполнение работ и взаимодействие участников проекта;

- осуществлять планирование и управление качеством;

- осуществлять анализ и управление проектными рисками;

- оптимально планировать и управлять контрактами;

- анализировать отклонения фактического хода выполнения работ от запланированного и прогнозировать последствия возникающих отклонений;

- моделировать корректирующие воздействия на информационных моделях проектов и принимать обоснованные управленческие решения;

- вести архивы проектов и анализировать опыт их реализации, который может быть использован в других проектах, и т.д.

Эффективное управление проектами – это интеграция информационных систем планирования с управленческими процедурами и организационной структурой. При этом покупка удачного программного обеспечения не равносильна успешной постановке управления проектами в организации. Именно качество внедрения системы определяет различие между «хорошим» и «плохим» пакетом управления проектами.

Управляемыми параметрами на стадии реализации проекта ЗТКС являются:

- объемы и виды работ;

- стоимость, издержки, расходы по проекту;

- временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами;

- ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или трудовые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам;

- качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта и прочее.

Данные параметры необходимо регулировать при достижении главной цели проекта – конечного результата, который измерим для понимания результативности выполнения. Задачами управления проекта ЗТКС выступают:

- определение цели проекта создания ЗТКС и проведение его обоснования;

- создание структуры проекта (подцели, основные этапы работы, которые предстоит выполнить);

- определение необходимых объемов и источников финансирования;

- подбор команды исполнителей, подготовка и заключение контрактов со сторонними исполнителями;

- определение сроков выполнения проекта:

- составление графика его реализации:

- расчет необходимых для проекта материальных ресурсов, заключение контрактов с поставщиками;

- расчет сметы и бюджета проекта:

- планирование и учет рисков;

- обеспечение контроля за ходом выполнения проекта ЗТКС.

- Получение необходимой отчетности по проекту.

- Инструментарии управления проектами

На российском рынке в настоящее время одной из наиболее известных и популярных является система управления проектами Microsoft Office Project 2007. Это комплексное решение корпорации Microsoft по управлению корпоративными проектами, которое позволяет управлять проектами любой сложности.

Методика использования пакета Microsoft Project для управления инновационным проектом на этапе подготовки к реализации, целью которой является получение сетевого графика и календарного плана проекта, может быть представлена в виде последовательности следующих шагов:

1) создание календаря проекта (т.е. учет нерабочих и праздничных дней);

2) составление списка задач, которые надо выполнить для успешной реализации проекта;

3) определение связей между задачами проектирования;

4) выявление задач, длительность реализации которых существенно влияет на длительность реализации всего проекта, и возможно, изменение порядка выполнения задач проекта ЗТКС;

5) формирование списка доступных для реализации проекта ресурсов;

6) распределение ресурсов (назначение ресурсов конкретным задачам проекта).

Пакет программ Microsoft Project позволяет легко составить список задач, разделить задачи на подзадачи, назначить связи между задачами. В результате должна быть  построена так называемая диаграмма Ганта (сетевой график) проекта, которая позволяет видеть длительность задач и их взаимосвязи. При помощи этой диаграммы можно обнаружить задачи, которые существенно влияют на время выполнения всего проекта.

На рис. 1 приведен фрагмент экрана со списком ресурсов, необходимых для реализации проекта. В столбике Max. Units указано количество единиц ресурсов, доступное для реализации проекта. В столбике Std. Rate – стандартная стоимость использования ресурса в течение часа.

Рис. 1. Пример экрана программы Microsoft Project.

Таким образом, пакет программ Microsoft Project позволяет составить список задач проекта, разделить задачи на подзадачи, задать последовательность их выполнения, определить стоимость выполнения всего проекта, исходя из стоимости ресурсов. Кроме того, что особенно важно для малого предпринимательства, назначить ресурсы (работников и оборудование) конкретным задачам проекта.

Особо следует обратить внимание на то, что если менеджер проекта одновременно реализуется несколько однотипных проектов, то объединив несколько проектов в один, можно выполнять распределение ресурсов между проектами.

Рис. 2. Ресурсы, необходимые для реализации проекта.

ЗАДАНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ РАБОТУ № 2

Название работы

Модель жизненного цикла (ЖЦ) защищённых телекоммуникационных систем (ЗТКС).

Указания к выполнению работы

Данная лабораторная работа выполняется в комплексе с лабораторной работой №3 и проводится в форме интерактивной деловой игры, в ходе которой все присутствующие лица являются активными участниками-соисполнителями создания и обсуждения (защиты) конкретного проекта.

Задание (не забудьте оформить отчет)

- Установить программный продукт MS Project. Изучить теоретический материал и документацию пользователя.

- Разработать пример проекта (в рамках ЖЦ СТС) в соответствии с полученным заданием (так называемой «легендой»). Составьте перечень задач и ресурсов проекта (в данном случае модели ЖЦ ЗТКС).

- Выполните конфигурацию сервера MS Project. Откройте соответствующие окна для работы над проектом. Изучите их состав и содержимое. Сохраните исходные данные, внесите в отчет.

- Осуществите запуск проекта. Заполните окна проекта в соответствии с выделенными ресурсами. Введите список задач, отражающих основные стадии и этапы ЖЦ ЗТКС. Установите связи между задачами проекта, принадлежащими к различным этапам ЖЦ ЗТКС. Осуществите назначение имеющихся ресурсов конкретным задачам.

- Осуществите календарное планирование работ по проекту. Выполните настройку автоматического выравнивания загрузки ресурсов проекта. Получите результаты. Внесите результаты исследований в отчет.

- Сохраните все окна проекта (скриншоты), используйте их в отчете.

- Заполните все таблицы ресурсов (нормы расходов и т.д.), которые необходимо будет привести их в отчете.

- Примите активное участие в обсуждении результатов выполнения вашего проекта, отвечая на вопросы и замечания преподавателя, а также, принимая во внимание замечания оппонентов-участников дискуссии, постарайтесь убедить их в правильности ваших действий и технических решений. Оцените адекватность результатов в рамках «легенды».

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Название работы

Модель жизненного цикла защищённых телекоммуникационных систем (ЗТКС).

Цель

Изучение модельных представлений жизненного цикла (ЖЦ) ЗТКС, используемых в процессе их разработки и эксплуатации в целях наиболее эффективной организации проектной и эксплуатационной деятельности.

Выполнил

Студент гр. № ______

ФИО ________________________________________________________

Отчет

- Сгенерированные окна и ресурсы проекта, отражающего модельное представление стадий и этапов ЖЦ ЗТКС.

- Сгенерированные таблицы и графики ЖЦ (диаграммы Ганта).

- Выводы по результатам применения продукта MS Project для построения модели жизненного цикла ЗТКС.

# КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что представляет собой модель ЖЦ ЗТКС? Чем спиральная модель ЖЦ ЗТКС отличается от каскадной?

- Каковы цели, задачи и функциональные возможности различных моделей ЖЦ?

- Какие основные компоненты (проектные и эксплуатационные задачи, этапы их выполнения, ресурсы) должны присутствовать в структуре модели ЖЦ?

- Что собой представляет программный продукт MS Project?

- Какие возможности имеются у данного продукта? Как в его среде осуществляется календарное планирование в рамках ЖЦ ЗТКС?

- Что представляют собой ресурсы проекта применительно к модельному представлению такой стадии ЖЦ, как вывод СТС из эксплуатации?

- Кратко охарактеризуйте основные результаты применения продукта MS Project для построения модели ЖЦ ЗТКС.